## SUIVI DES TÂCHES
Ligne | Version | Catégorie | Sous-catégorie | Module | Description | Dépendance | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement | Responsable | Status | Priorité
ÉTAPE 1 : MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNÉES (Andhy)
1 | V1 | Database | Schema | Installation | Création base de données MySQL + configuration | Aucune | 45 | 45 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
2 | V1 | Database | Schema | Table utilisateurs | Création table utilisateurs (id, nom, email, mdp, etc.) | Aucune | 50 | 50 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
3 | V1 | Database | Schema | Tables régimes | Création regimes_officiels + composition (%, total=100) | Aucune | 55 | 55 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
4 | V1 | Database | Schema | Tables sports | Création sports + regime_sports (liaison) | Aucune | 40 | 40 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
5 | V1 | Database | Schema | Tables codes | Création codes_promo + utilisation_codes | Aucune | 40 | 40 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
6 | V1 | Database | Schema | Tables Gold | Création portemonnaie + achats_gold + parametres | Aucune | 45 | 45 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
7 | V1 | Database | Schema | Table mesures | Création mesures_utilisateur (suivi évolution) | Aucune | 30 | 30 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
ÉTAPE 2 : INSERTION DES DONNÉES (Andhy) | [10 empty] | Andhy
8 | V1 | Database | Seed | Données utilisateurs | Insertion 5 utilisateurs factices (Alice, Bernard, Claire, David, Emma) | dépend ligne 2 | 35 | 35 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
9 | V1 | Database | Seed | Données régimes | Insertion 5 régimes officiels (Prise poids, Équilibre, Perte, Méditerranéen, Protéiné) | dépend ligne 3 | 30 | 30 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
10 | V1 | Database | Seed | Compositions régimes | Insertion % viande/poisson/volaille pour chaque régime | dépend ligne 9 | 25 | 25 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
11 | V1 | Database | Seed | Données sports | Insertion 5 sports (Marche, Course, Natation, Vélo, Muscu) | dépend ligne 4 | 25 | 25 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
12 | V1 | Database | Seed | Associations sports | Insertion liens régimes ↔ sports avec durées | dépend ligne 11 | 25 | 25 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
13 | V1 | Database | Seed | Données codes | Insertion 15 codes promo (BIENVENUE10, GOLD50, etc.) | dépend ligne 5 | 30 | 30 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
14 | V1 | Database | Seed | Données paramètres | Insertion paramètres (prix Gold 9.99€, remise 15%) | dépend ligne 6 | 20 | 20 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
15 | V1 | Database | Seed | Données mesures | Insertion mesures pour graphiques (Alice + Bernard) | dépend ligne 7 | 25 | 25 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
ÉTAPE 3 : MODÈLES (Andhy & Midera ) | [10 empty] | Andhy
16 | V1 | Backend | Models | UserModel | Création UserModel (findByEmail, isGold, setGold, countGold) | dépend ligne 2 | 55 | 55 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
17 | V1 | Backend | Models | MesureModel | Création MesureModel (getEvolution, getDerniereMesure) | dépend ligne 7 | 35 | 35 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
18 | V1 | Backend | Models | RegimeOfficielModel | Création RegimeOfficielModel (getByObjectif, getWithComposition) | dépend ligne 3 | 45 | 45 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
19 | V1 | Backend | Models | CompositionOfficielleModel | Création CompositionOfficielleModel (verifierSomme) | dépend ligne 10 | 35 | 35 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
20 | V1 | Backend | Models | SportModel | Création SportModel (getByDifficulte, getByRegime) | dépend ligne 4 | 35 | 35 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
21 | V1 | Backend | Models | RegimeSportModel | Création RegimeSportModel (getSportsByRegime) | dépend ligne 12 | 30 | 30 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
22 | V1 | Backend | Models | CodePromoModel | Création CodePromoModel (validerCode, incrementUtilisation, getTopCodes) | dépend ligne 5 | 50 | 50 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
23 | V1 | Backend | Models | UtilisationCodeModel | Création UtilisationCodeModel (enregistrer utilisation) | dépend ligne 22 | 25 | 25 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
24 | V1 | Backend | Models | PortemonnaieModel | Création PortemonnaieModel (getSolde, ajouterArgent, deduireArgent) | dépend ligne 6 | 50 | 50 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
25 | V1 | Backend | Models | AchatGoldModel | Création AchatGoldModel (enregistrerAchat, getTotalVentes, countAchats) | dépend ligne 6 | 35 | 35 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
26 | V1 | Backend | Models | ParametreModel | Création ParametreModel (get, set) | dépend ligne 14 | 25 | 25 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
ÉTAPE 4 : INSTALLATION CODEIGNITER (Midera -& Andhy)
27 | V1 | Backend | Installation | Setup | Installation CodeIgniter 4 via Composer | dépend ligne 16 | 40 | 40 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
28 | V1 | Backend | Configuration | Fichier .env | Configuration base de données + environnement | dépend ligne 27 | 25 | 25 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
29 | V1 | Backend | Configuration | Database.php | Configuration connexion BDD dans CodeIgniter | dépend ligne 28 | 20 | 20 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
ÉTAPE 5 : CONTRÔLEURS (Midera -& Andhy) | [10 empty] | Midera
30 | V1 | Backend | Contrôleurs | AuthController | Création AuthController (login, register, logout) - utilise UserModel | dépend ligne 16 | 55 | 55 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
31 | V1 | Backend | Contrôleurs | UserController | Création UserController (profil, dashboard, update) - utilise UserModel + MesureModel | dépend ligne 16,17 | 45 | 45 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
32 | V1 | Backend | Contrôleurs | RegimeController | Création RegimeController (CRUD régimes) - utilise RegimeOfficielModel | dépend ligne 18 | 50 | 50 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
33 | V1 | Backend | Contrôleurs | ActiviteController | Création ActiviteController (CRUD sports) - utilise SportModel | dépend ligne 20 | 45 | 45 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
34 | V1 | Backend | Contrôleurs | ApiController | Création ApiController (endpoints AJAX) | dépend ligne 22,24 | 40 | 40 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
ÉTAPE 6 : AUTHENTIFICATION (Midera - utilise AuthController) | [10 empty] | Midera
35 | V1 | Backend | Authentification | Inscription étape 1 | Gestion inscription étape 1 (nom, email, mdp, genre) - session temporaire | dépend ligne 30 | 45 | 45 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
36 | V1 | Backend | Authentification | Inscription étape 2 | Gestion inscription étape 2 (taille, poids, âge) - sauvegarde BDD | dépend ligne 35 | 40 | 40 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
37 | V1 | Backend | Authentification | Login session | Gestion connexion, création session utilisateur, logout | dépend ligne 30 | 40 | 40 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
38 | V1 | Backend | Authentification | Vérification email | API endpoint pour vérifier si email existe déjà (AJAX) | dépend ligne 34 | 30 | 30 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Moyenne
ÉTAPE 7 : LOGIQUE MÉTIER (Midera) | [10 empty] | Midera
39 | V1 | Backend | Logique | Calcul IMC | Fonction calcul IMC (poids / (taille_m * taille_m)) + interprétation | dépend ligne 28 | 35 | 35 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
40 | V1 | Backend | Logique | Interprétation IMC | Fonction interpreterIMC (maigreur, normal, surpoids, obésité) | dépend ligne 39 | 20 | 20 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
41 | V1 | Backend | Logique | Objectifs | Logique choix 3 objectifs (augmenter, réduire, IMC idéal) | dépend ligne 39 | 35 | 35 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
ÉTAPE 8 : CRUD COMPLET (Midera) | [10 empty] | Midera
42 | V1 | Backend | CRUD | CRUD régimes | Création, lecture, modification, suppression des régimes officiels | dépend ligne 32 | 70 | 70 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
43 | V1 | Backend | CRUD | % viande/poisson/volaille | Gestion pourcentages avec validation (total = 100%) | dépend ligne 19 | 45 | 45 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
44 | V1 | Backend | CRUD | CRUD activités | Création, lecture, modification, suppression des sports | dépend ligne 33 | 55 | 55 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
45 | V1 | Backend | CRUD | Paramètres | CRUD paramètres (prix Gold, remise, seuils IMC) | dépend ligne 26 | 50 | 50 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Moyenne
ÉTAPE 9 : INTERFACE FRONTEND (Alexia)
46 | V2 | Frontend | Maquettage | Template global | Création template HTML/CSS responsive (header, footer, nav) | dépend ligne 27 | 70 | 70 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
47 | V2 | Frontend | Maquettage | Page accueil | Design page d'accueil avec présentation et call-to-action | dépend ligne 46 | 55 | 55 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
48 | V2 | Frontend | Authentification | Page connexion | Formulaire connexion (email + mot de passe) - appelle AuthController | dépend ligne 30,46 | 40 | 40 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
49 | V2 | Frontend | Authentification | Inscription étape 1 | Formulaire infos perso (nom, email, mdp, genre) | dépend ligne 35,46 | 45 | 45 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
50 | V2 | Frontend | Authentification | Inscription étape 2 | Formulaire santé (taille, poids, âge) | dépend ligne 36,46 | 40 | 40 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
ÉTAPE 10 : DASHBOARD & PROFIL (Alexia) | [10 empty] | Alexia
51 | V2 | Frontend | Dashboard | Tableau de bord | Dashboard avec cartes d'informations (IMC, poids, objectif) - appelle UserController | dépend ligne 31,46 | 65 | 65 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
52 | V2 | Frontend | Graphiques | Graphiques Chart.js | Intégration graphiques évolution poids/IMC - utilise MesureModel | dépend ligne 17,51 | 75 | 75 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
53 | V2 | Frontend | Profil | Page profil | Affichage et modification informations personnelles | dépend ligne 31,46 | 50 | 50 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
54 | V2 | Frontend | Objectifs | Choix objectifs | Page avec 3 cartes interactives (augmenter, réduire, idéal) | dépend ligne 41,46 | 45 | 45 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
ÉTAPE 11 : SUGGESTION RÉGIME & SPORT (Alexia)
55 | V2 | Backend | Suggestion | Suggestion régime | Logique suggestion régime selon objectif et IMC - utilise RegimeOfficielModel | dépend ligne 18,39 | 60 | 60 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
56 | V2 | Backend | Suggestion | Suggestion activité | Logique suggestion sports associés au régime - utilise SportModel | dépend ligne 20,55 | 45 | 45 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
57 | V2 | Backend | Suggestion | Calcul durée | Calcul durée estimée selon objectif et poids cible | dépend ligne 55 | 35 | 35 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Moyenne
58 | V3 | Frontend | Suggestion | Page suggestion régime | Affichage régime suggéré avec barres de pourcentages (viande/poisson/volaille) | dépend ligne 19,46,55 | 65 | 65 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
59 | V3 | Frontend | Suggestion | Page suggestion sport | Affichage activités recommandées avec durée et fréquence | dépend ligne 46,56 | 50 | 50 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
ÉTAPE 12 : PORTE-MONNAIE & CODES PROMO (Alexia)
60 | V2 | Backend | API | Validation code promo | Logique validation code promo avec PortemonnaieModel - utilise CodePromoModel | dépend ligne 22,24 | 50 | 50 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
61 | V2 | Backend | Validation | Utilisation code | Méthode utiliserCode() qui ajoute argent + enregistre utilisation | dépend ligne 23,24,60 | 45 | 45 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
62 | V3 | Frontend | Porte-monnaie | Page porte-monnaie | Affichage solde + champ code promo + validation AJAX | dépend ligne 34,46,61 | 60 | 60 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
ÉTAPE 13 : OPTION GOLD (Alexia)
63 | V2 | Backend | Gold | Option Gold | Méthodes hasGold() et activateGold() dans UserModel | dépend ligne 16 | 50 | 50 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
64 | V2 | Backend | Gold | Helper remise | Helper calculerPrixAvecRemise(prix_normal, user_id) - utilise ParametreModel | dépend ligne 26,63 | 30 | 30 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Moyenne
65 | V3 | Frontend | Gold | Page achat Gold | Page présentation avantages Gold (15% remise) + bouton achat 9.99€ | dépend ligne 46,63 | 55 | 55 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
66 | V3 | Frontend | Gold | Badge Gold | Affichage badge/couronne sur profil et dashboard si est_gold = 1 | dépend ligne 51,53,63 | 30 | 30 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Moyenne
ÉTAPE 14 : EXPORT PDF (Alexia)
67 | V3 | Frontend | Export | Export PDF | Intégration Dompdf pour export programme régime + sport en PDF | dépend ligne 46,58,59 | 65 | 65 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
ÉTAPE 15 : ROUTES & FILTRES (Midera)
68 | V2 | Backend | Routes | Routes générales | Routes publiques (/, /accueil, /login, /register) | dépend ligne 27 | 30 | 30 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
69 | V2 | Backend | Routes | Routes protégées | Routes avec filtre authentification (/dashboard, /profil, /regimes) | dépend ligne 68 | 30 | 30 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
70 | V2 | Backend | Filtres | Filtre auth | Création filtre vérification session utilisateur | dépend ligne 69 | 25 | 25 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
71 | V2 | Backend | Filtres | Filtre Gold | Création filtre vérification accès Gold (pages premium) | dépend ligne 63,69 | 25 | 25 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Moyenne
ÉTAPE 16 : AMÉLIORATIONS FRONTEND (Alexia)
72 | V3 | Frontend | Notifications | Messages toastr | Gestion toasts/alerts (succès, erreur, info, warning) | dépend ligne 46 | 40 | 40 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Moyenne
73 | V3 | Frontend | Validation | Validation AJAX | Validation temps réel (email existant, code promo valide) | dépend ligne 34,46 | 45 | 45 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Moyenne
74 | V3 | Frontend | Responsive | Mobile friendly | Adaptation responsive pour mobiles et tablettes (media queries) | dépend ligne 46 | 55 | 55 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
ÉTAPE 17 : REQUÊTES COMPLEXES & STATISTIQUES (Andhy + Midera)
75 | V2 | Database | Requêtes | Meilleur régime | Requête SQL getMeilleurRegimeParObjectif() pour statistiques | dépend ligne 18 | 40 | 40 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
76 | V2 | Database | Requêtes | Top progression | Requête SQL getTopProgressUsers() pour classement | dépend ligne 15,17 | 40 | 40 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
77 | V2 | Database | Requêtes | Évolution moyenne | Requête SQL getEvolutionMoyenneParObjectif() | dépend ligne 15,17 | 35 | 35 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Basse
ÉTAPE 18 : FINALISATION & LIVRAISON (Toute l'équipe)
78 | V3 | Database | Final | Script SQL final | Script complet avec toutes les tables (ordre correct) | dépend toutes tables | 50 | 50 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Haute
79 | V3 | Database | Final | Script phpMyAdmin | Version avec DROP TABLE pour réinitialisation | dépend ligne 78 | 40 | 40 | 0 | 100% | Andhy | Terminé | Moyenne
80 | V3 | Backend | Intégration | Intégration finale | Vérification toutes fonctionnalités backend | dépend tout backend | 45 | 45 | 0 | 100% | Midera | Terminé | Haute
81 | V3 | Frontend | Intégration | Intégration finale | Vérification et harmonisation toutes pages frontend | dépend tout frontend | 45 | 45 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Haute
82 | V3 | Global | Validation | Validation BDD | Vérification intégrité base de données + contraintes | dépend ligne 78 | 30 | 30 | 0 | 100% | Alexia | Terminé | Moyenne
83 | V3 | Global | Tests | Tests utilisateurs | Tests avec les 5 utilisateurs factices | dépend ligne 8 | 40 | 40 | 0 | 100% | Toute équipe | Terminé | Haute
84 | V3 | Global | Livraison | Documentation | Documentation technique + guide utilisateur | dépend tout | 60 | 60 | 0 | 100% | Toute équipe | Terminé | Moyenne

## RÉPARTITION PAR PERSONNE
Qui | Rôle | Estimation totale | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Andhy | Base de données & Intégration | 850 | 850 | 0 | 100%
Midera | Backend & Logique métier | 1060 | 1060 | 0 | 100%
Alexia | Frontend & UI/UX | 950 | 950 | 0 | 100%
TOTAL |  | 2860 | 2860 | 0 | 100%

## AVANCEMENT GLOBAL
Indicateurs principaux
Indicateur | Valeur
Avancement global | 100%
Estimation totale (minutes) | 5760
Temps passé total (minutes) | 5760
Reste à faire total (minutes) | 0
Tâches terminées | 84 / 84
Tâches en cours | 0
Tâches à faire | 0
Statistiques globales
Description | Chiffre
Pourcentage global | 100%
Tâches terminées | 84
Tâches totales | 84
Temps total (heures) | 96h
Temps restant (heures)
Avancement Global
96.5%

## SUIVI PAR VERSION
Récapitulatif par version
Version | Tâches terminées | Total tâches | Avancement
V1 (Base + Backend) | 45 / 45 | 45 | 100%
V2 (Frontend + API) | 25 / 25 | 25 | 100%
V3 (Finalisation) | 14 / 14 | 14 | 100%
TOTAL | 84 / 84 | 84 | 100%

## STATISTIQUES GLOBALES & TEMPS
Temps global
Indicateur | Valeur
Estimation totale | 5760 minutes
Temps passé total | 5760 minutes
Reste à faire total | 200 minutes
Avancement | 96.5%
Dépassement | 0%